## Hoja1
Acta de Reunión |  | N° | 1
Fecha: | 2022-07-08 |  | Hora Inicio: | 8:00pm | Hora Finalización: |  | 10:45pm
Lugar: | Llamada en la plataforma Discord
Integrantes Presentes:
Nombre: | Kevin |  | Apellido: | Alvarez | CI : | 5.205.322-5
Nombre: | Mauricio |  | Apellido: | Brun | CI : | 5.434.099-9
Nombre: | Santiago |  | Apellido: | Alvarez | CI : | 5.482.123-2
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Integrantes Ausentes:
Nombre: | Bruno |  | Apellido: | Acosta | CI : | 5.471.271-4
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Temas Tratados:
Realizacion de la primera entrega de Formacion Empresarial.
Realizacion del boceto del diseño de la pagina web.
Realizacion del MER.
Conclusiones:
Se realizaron ciertos puntos de la entrega de Formacion Empresarial, siendo estos la mision,
la vision y los valores. Tambien se realizo el boceto de la pagina de inicio y el MER, aunque
este no cuenta con cardinalidades y sera mejorado en la siguiente instancia.
Temas Pendientes:
Terminar MER.
Realizar los siguientes puntos de Formacion: Nombre y logo de la empresa, objetivos,
localizacion
Realizar boceto de las subpaginas.
Observaciones:
Santiago Alvarez se unio 1h tarde a la reunion y se puso a hacerse la paja durante la llamada.
Proxima Reunión
Fecha: | 2022-07-09 |  | Hora: | 8:00pm | Lugar: | Llamada en plataforma Discord
Firmas y Aclaración: