## Hoja1
Acta de Reunión |  | N° | 3
Fecha: | 2022-07-11 |  | Hora Inicio: | 8:00pm | Hora Finalización: |  | 10:00
Lugar: | Llamada en la plataforma Discord
Integrantes Presentes:
Nombre: | Kevin |  | Apellido: | Alvarez | CI : | 5.205.322-5
Nombre: | Mauricio |  | Apellido: | Brun | CI : | 5.434.099-9
Nombre: | Bruno |  | Apellido: | Acosta | CI : | 5.471.271-4
Nombre: | Santiago |  | Apellido: | Alvarez | CI : | 5.482.123-2
Integrantes Ausentes:
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Nombre: |  |  | Apellido: |  | CI :
Temas Tratados:
Reglas del grupo.
Remito.
Roles de integrantes grupo (Gestion de proyecto y web).
Justificacion de nombre y logo.
Requerimientos funcionales(revision).
Conclusiones:
Se completo la justificacion del nombre y el logo.
Se asignaron todos los roles a los integrantes del grupo.
Se llego a un convenio sobre el contenido del remito.
Se realizo un revision de los requerimientos funcionales.
Temas Pendientes:
Se deben de terminar las reglas del grupo.
Justificacion de nombre y logo(revision).
Observaciones:
Santigo Alvarez se puso haser ejercico durante la reunion. Se trabajo satifactoriamente con
el resto del grupo.
Proxima Reunión
Fecha: | 2022-07-12 |  | Hora: | 8:00 p.m | Lugar: | Llamada en la plataforma Discord
Firmas y Aclaración: